## Sheet1
Resource |  | $K/Mo | Labor Symbol
| Project Manager | 22.9167 | PM
| Deputy Project Manager | 22.9167 | DPM
| Physicist | 20.8333 | PHY
| Safety Officer | 16.6667 | SO
| Sr. Engineer | 20.8333 | SEG
| Designer | 16.6667 | DES
| S&E Associate | 16.6667 | SEA
| Sr. Tech | 14.1667 | SRT
| FY2009 | PM Man Mos. | $K | DPM Man Mos. | $K | PHY Man Mos. | $K | SO Man Mos. | $K | SEG Man Mos. | $K | DES Man Mos. | $K | SEA Man Mos. | $K | SRT Man Mos. | $K | System Experts $K | M&S $K | Subtotal $K | Cont Factor | Cont $K | Total $K
1 | BaBar Disassembly and Disposal |  | 137.5 |  | 275 |  | 125 |  | 111.6667 |  | 573.9583 |  | 166.6667 |  | 435 |  | 924.375 | 50 | 289.5 | 3088.6667 |  | 878.475 | 3967.1417
1.1 | Project Planning |  | 137.5 |  | 275 |  | 125 |  | 66.6667 |  | 41.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 150 | 795.8333 |  | 198.9583 | 994.7917
1.1.1 | Project Management | 4.5 | 103.125 | 5.5 | 126.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 279.1667 | 0.25 | 69.7917 | 348.9583
1.1.2 | Create Safety/Materials Dispositon Plan | 1 | 22.9167 | 1 | 22.9167 | 4 | 83.3333 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.1667 | 0.25 | 44.7917 | 223.9583
1.1.3 | Materials Tracking System | 0 | 0 | 1 | 22.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0.25 | 5.7292 | 28.6458
1.1.4 | Controlled Materials Storage | 0 | 0 | 0.5 | 11.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4583 | 0.25 | 2.8646 | 14.3229
1.1.5 | Work Planning and Control | 0 | 0 | 1 | 22.9167 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5833 | 0.25 | 9.8958 | 49.4792
1.1.6 | Master Project Schedule | 0 | 0 | 2 | 45.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8333 | 0.25 | 11.4583 | 57.2917
1.1.7 | IFC System Approval Milestones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.8 | Disassembly Readiness Reviews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0.25 | 10.4167 | 52.0833
1.1.9 | Office Space Plan | 0 | 0 | 0.5 | 11.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4583 | 0.25 | 2.8646 | 14.3229
1.1.10 | Mat'ls Disp. - Determine Holding/Resting Area | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 141.6667 | 0.25 | 35.4167 | 177.0833
1.1.13 | Project Status Reviews | 0.5 | 11.4583 | 0.5 | 11.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0.25 | 5.7292 | 28.6458
1.1.14 | Disassembly Web Camera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.15 | Miscellaneous Project Management Issues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2 | Engineering and Tooling Desing & Refurbishment |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.5 |  | 333.3333 |  | 166.6667 |  | 258.3333 |  | 453.3333 | 50 | 109 | 1383.1667 |  | 414.95 | 1798.1167
1.2.1 | Detector/Electronics House Roll-Out Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.8333 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 4 | 56.6667 | 0 | 0 | 94.1667 | 0.3 | 28.25 | 122.4167
1.2.2 | Electronics House Roll-Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.1667 | 1 | 20.8333 | 0 | 0 | 2 | 33.3333 | 4 | 56.6667 | 0 | 10 | 125 | 0.3 | 37.5 | 162.5
1.2.3 | PEP Support Tube/Rafts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.1667 | 3 | 62.5 | 1 | 16.6667 | 1.5 | 25 | 4 | 56.6667 | 0 | 18 | 183 | 0.3 | 54.9 | 237.9
1.2.4 | FWD End Cap EMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.1667 | 2 | 41.6667 | 1 | 16.6667 | 1 | 16.6667 | 4 | 56.6667 | 0 | 15 | 150.8333 | 0.3 | 45.25 | 196.0833
1.2.5 | End Door Flux Return, RPCs & Brass Absorber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6667 | 1.5 | 25 | 3 | 50 | 4 | 56.6667 | 0 | 15 | 188.3333 | 0.3 | 56.5 | 244.8333
1.2.6 | Barrel IFR LSTs & Brass Absorber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6667 | 1 | 16.6667 | 2 | 33.3333 | 3 | 42.5 | 0 | 0 | 134.1667 | 0.3 | 40.25 | 174.4167
1.2.7 | Drift Chamber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.8333 | 1 | 16.6667 | 2 | 33.3333 | 3 | 42.5 | 0 | 15 | 128.3333 | 0.3 | 38.5 | 166.8333
1.2.8 | DIRC Stand Off Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.8333 | 1.5 | 25 | 1 | 16.6667 | 2 | 28.3333 | 10 | 10 | 110.8333 | 0.3 | 33.25 | 144.0833
1.2.9 | DIRC Bar Boxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.8333 | 1.5 | 25 | 1 | 16.6667 | 2 | 28.3333 | 20 | 13 | 123.8333 | 0.3 | 37.15 | 160.9833
1.2.10 | DIRC Central Support Tube/Horsecollar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.8333 | 1.5 | 25 | 1 | 16.6667 | 2 | 28.3333 | 20 | 13 | 123.8333 | 0.3 | 37.15 | 160.9833
1.2.11 | Cylindrical RPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.12 | Barrel EMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.13 | Superconducting Solenoid & Ass. Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0.3 | 6.25 | 27.0833
1.2.14 | Barrel Flux Return | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3 | Detector Peripherals Disassembly |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.6667 |  | 80.2083 |  | 0 |  | 73.3333 |  | 208.9583 | 0 | 13.5 | 397.6667 |  | 119.3 | 516.9667
1.3.1 | Radiation Shielding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.83333 | 0.1 | 2.0833 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 0.5 | 7.0833 | 0 | 1 | 12.6667 | 0.3 | 3.8 | 16.4667
1.3.2 | IFR Background Radiation Shield Wall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.83333 | 0.1 | 2.0833 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 0.25 | 3.5417 | 0 | 0.5 | 8.625 | 0.3 | 2.5875 | 11.2125
1.3.3 | Walkways, Stariways & Platforms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 0.25 | 5.2083 | 0 | 0 | 0.25 | 4.1667 | 2 | 28.3333 | 0 | 2 | 41.375 | 0.3 | 12.4125 | 53.7875
1.3.4 | Electronics House Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 0.25 | 5.2083 | 0 | 0 | 0.25 | 4.1667 | 2 | 28.3333 | 0 | 2 | 41.375 | 0.3 | 12.4125 | 53.7875
1.3.5 | Chillers & Heat Exchangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 0.15 | 3.125 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 1 | 14.1667 | 0 | 1 | 21.625 | 0.3 | 6.4875 | 28.1125
1.3.6 | Piping & Hoses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.1667 | 1 | 14.1667 | 0 | 1 | 21 | 0.3 | 6.3 | 27.3
1.3.7 | Valve Panels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 0.3 | 1.05 | 4.55
1.3.8 | End Doors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.1667 | 2 | 41.6667 | 0 | 0 | 3 | 50 | 6 | 85 | 0 | 5 | 185.8333 | 0.3 | 55.75 | 241.5833
1.3.9 | Barrel Detector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 0.3 | 1.25 | 5.4167
1.3.10 | IR-12 Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.1667 | 1 | 20.8333 | 0 | 0 | 0.25 | 4.1667 | 2 | 28.3333 | 0 | 0 | 57.5 | 0.3 | 17.25 | 74.75
1.4 | Detector Core Disassembly |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.8333 |  | 118.75 |  | 0 |  | 103.3333 |  | 262.0833 | 0 | 17 | 512 |  | 145.2667 | 657.2667
1.4.1 | Open Detector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.83333 | 0.1 | 2.0833 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 1 | 14.1667 | 0 | 0.5 | 19.25 | 0.3 | 5.775 | 25.025
1.4.2 | PEP Rafts & Support Tube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.1667 | 1.5 | 31.25 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 6 | 85 | 0 | 5 | 142.0833 | 0.3 | 42.625 | 184.7083
1.4.3 | Clean Out DIRC Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.83333 | 0.1 | 2.0833 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 0.5 | 7.0833 | 0 | 0.5 | 12.1667 | 0.3 | 3.65 | 15.8167
1.4.4 | FWD End Cap EMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 1 | 20.8333 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 1 | 14.1667 | 0 | 1 | 54.3333 | 0.3 | 16.3 | 70.6333
1.4.5 | Roll Back Electonics House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 1 | 20.8333 | 0 | 0 | 2 | 33.3333 | 4 | 56.6667 | 0 | 5 | 117.5 | 0.3 | 35.25 | 152.75
1.4.6 | FWD East End Door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 2 | 41.6667 | 0 | 0 | 2 | 33.3333 | 6 | 85 | 0 | 5 | 166.6667 | 0.25 | 41.6667 | 208.3333
1.4.7 | FWD West End Door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.4.8 | BWD East End Door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.4.9 | BWD West End Door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.4.10 | East Detector Platforms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.11 | Roll Out Detector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.12 | Drift Chamber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.13 | DIRC Stand Off Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.14 | DIRC Bar Boxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.15 | DIRC Central Support Tube/Horsecollar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.16 | Cylindrical RPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.17 | Barrel EMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.18 | Dump Resistor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.19 | Valve Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.20 | S.C. Solenoid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.21 | West Detector Platform | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.22 | Barrel Brass Absorber/LSTs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.4.23 | Barrel Flux Return | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.5 | System Disassembly |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.1 | DIRC Disassembly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.5.2 | End Cap EMC Disassembly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.5.3 | Barrel EMC Disassembly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
| FY2010 | PM Man Mos. | $K | DPM Man Mos. | $K | PHY Man Mos. | $K | SO Man Mos. | $K | SEG Man Mos. | $K | DES Man Mos. | $K | SEA Man Mos. | $K | SRT Man Mos. | $K | System Experts $K | M&S $K | Subtotal $K | Cont Factor | Cont $K | Total $K
1 | BaBar Disassembly and Disposal |  | 137.5 |  | 194.7917 |  | 83.3333 |  | 133.3333 |  | 614.5833 |  | 91.6667 |  | 441.6667 |  | 1452.0833 | 130 | 293 | 3571.9583 |  | 1023.2062 | 4595.1646
1.1 | Project Planning |  | 137.5 |  | 194.7917 |  | 83.3333 |  | 33.3333 |  | 41.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 150 | 640.625 |  | 160.1562 | 800.7812
1.1.1 | Project Management | 5 | 114.5833 | 5.5 | 126.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 290.625 | 0.25 | 72.6562 | 363.2812
1.1.2 | Create Safety/Materials Dispositon Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.3 | Materials Tracking System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.4 | Controlled Materials Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.5 | Work Planning and Control | 0 | 0 | 1 | 22.9167 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5833 | 0.25 | 9.8958 | 49.4792
1.1.6 | Master Project Schedule | 0 | 0 | 1 | 22.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0.25 | 5.7292 | 28.6458
1.1.7 | IFC System Approval Milestones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.8 | Disassembly Readiness Reviews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0.25 | 10.4167 | 52.0833
1.1.9 | Office Space Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.10 | Mat'ls Disp. - Determine Holding/Resting Area | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 183.3333 | 0.25 | 45.8333 | 229.1667
1.1.13 | Project Status Reviews | 1 | 22.9167 | 1 | 22.9167 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0.25 | 15.625 | 78.125
1.1.14 | Disassembly Web Camera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.15 | Miscellaneous Project Management Issues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2 | Engineering and Tooling Desing & Refurbishment |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 229.1667 |  | 91.6667 |  | 100 |  | 170 | 50 | 84 | 724.8333 |  | 217.45 | 942.2833
1.2.1 | Detector/Electronics House Roll-Out Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.8333 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 2 | 28.3333 | 0 | 10 | 75.8333 | 0.3 | 22.75 | 98.5833
1.2.2 | Electronics House Roll-Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.3 | PEP Support Tube/Rafts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.4 | FWD End Cap EMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.5 | End Door Flux Return, RPCs & Brass Absorber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.8333 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 2 | 28.3333 | 0 | 10 | 75.8333 | 0.3 | 22.75 | 98.5833
1.2.6 | Barrel IFR LSTs & Brass Absorber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.7 | Drift Chamber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.8333 | 1 | 16.6667 | 1 | 16.6667 | 2 | 28.3333 | 0 | 11 | 93.5 | 0.3 | 28.05 | 121.55
1.2.8 | DIRC Stand Off Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6667 | 1.5 | 25 | 1 | 16.6667 | 2 | 28.3333 | 10 | 11 | 132.6667 | 0.3 | 39.8 | 172.4667
1.2.9 | DIRC Bar Boxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6667 | 1.5 | 25 | 1 | 16.6667 | 2 | 28.3333 | 20 | 11 | 142.6667 | 0.3 | 42.8 | 185.4667
1.2.10 | DIRC Central Support Tube/Horsecollar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6667 | 1.5 | 25 | 1 | 16.6667 | 2 | 28.3333 | 20 | 11 | 142.6667 | 0.3 | 42.8 | 185.4667
1.2.11 | Cylindrical RPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.12 | Barrel EMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.13 | Superconducting Solenoid & Ass. Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8333 | 0.3 | 6.25 | 27.0833
1.2.14 | Barrel Flux Return | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40.8333 | 0.3 | 12.25 | 53.0833
1.3 | Detector Peripherals Disassembly |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66.6667 |  | 20.8333 |  | 0 |  | 100 |  | 340 | 0 | 16 | 543.5 |  | 163.05 | 706.55
1.3.1 | Radiation Shielding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.2 | IFR Background Radiation Shield Wall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.3 | Walkways, Stariways & Platforms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 0.25 | 5.2083 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 6 | 85 | 0 | 2 | 125.5417 | 0.3 | 37.6625 | 163.2042
1.3.4 | Electronics House Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.5 | Chillers & Heat Exchangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.6 | Piping & Hoses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.7 | Valve Panels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 0.25 | 5.2083 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 6 | 85 | 0 | 2 | 125.5417 | 0.3 | 37.6625 | 163.2042
1.3.8 | End Doors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.9 | Barrel Detector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 0.25 | 5.2083 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 6 | 85 | 0 | 2 | 125.5417 | 0.3 | 37.6625 | 163.2042
1.3.10 | IR-12 Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 0.25 | 5.2083 | 0 | 0 | 3 | 50 | 6 | 85 | 0 | 10 | 166.875 | 0.3 | 50.0625 | 216.9375
1.4 | Detector Core Disassembly |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.3333 |  | 322.9167 |  | 0 |  | 241.6667 |  | 942.0833 | 80 | 43 | 1663 |  | 482.55 | 2145.55
1.4.1 | Open Detector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.2 | PEP Rafts & Support Tube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.3 | Clean Out DIRC Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.4 | FWD End Cap EMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.5 | Roll Back Electonics House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.6 | FWD East End Door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.4.7 | FWD West End Door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2.5 | 1 | 20.8333 | 0 | 0 | 1.5 | 25 | 4 | 56.6667 | 0 | 4 | 109 | 0.25 | 27.25 | 136.25
1.4.8 | BWD East End Door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2.5 | 1 | 20.8333 | 0 | 0 | 1.5 | 25 | 4 | 56.6667 | 0 | 4 | 109 | 0.25 | 27.25 | 136.25
1.4.9 | BWD West End Door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2.5 | 1 | 20.8333 | 0 | 0 | 1.5 | 25 | 4 | 56.6667 | 0 | 4 | 109 | 0.25 | 27.25 | 136.25
1.4.10 | East Detector Platforms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 0.5 | 10.4167 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3333 | 2 | 28.3333 | 0 | 0 | 48.75 | 0.3 | 14.625 | 63.375
1.4.11 | Roll Out Detector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2.5 | 1.5 | 31.25 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 8 | 113.3333 | 0 | 4 | 167.75 | 0.3 | 50.325 | 218.075
1.4.12 | Drift Chamber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 1 | 20.8333 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 4.5 | 63.75 | 0 | 2 | 104.9167 | 0.3 | 31.475 | 136.3917
1.4.13 | DIRC Stand Off Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2.5 | 1 | 20.8333 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 7 | 99.1667 | 10 | 4 | 153.1667 | 0.3 | 45.95 | 199.1167
1.4.14 | DIRC Bar Boxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2.5 | 1 | 20.8333 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 7 | 99.1667 | 10 | 4 | 153.1667 | 0.3 | 45.95 | 199.1167
1.4.15 | DIRC Central Support Tube/Horsecollar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2.5 | 1 | 20.8333 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 7 | 99.1667 | 10 | 4 | 153.1667 | 0.3 | 45.95 | 199.1167
1.4.16 | Cylindrical RPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 2 | 28.3333 | 0 | 2 | 49.5 | 0.3 | 14.85 | 64.35
1.4.17 | Barrel EMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2.5 | 5 | 104.1667 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 12 | 170 | 50 | 4 | 347.3333 | 0.3 | 104.2 | 451.5333
1.4.18 | Dump Resistor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.3 | 0.5 | 2.1667
1.4.19 | Valve Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 2 | 28.3333 | 0 | 4 | 50.6667 | 0.3 | 15.2 | 65.8667
1.4.20 | S.C. Solenoid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 2.5 | 1 | 20.8333 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 2 | 28.3333 | 0 | 3 | 71.3333 | 0.3 | 21.4 | 92.7333
1.4.21 | West Detector Platform | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 0.5 | 10.4167 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3333 | 1 | 14.1667 | 0 | 0 | 34.5833 | 0.3 | 10.375 | 44.9583
1.4.22 | Barrel Brass Absorber/LSTs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.4.23 | Barrel Flux Return | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.5 | System Disassembly |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5.1 | DIRC Disassembly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.5.2 | End Cap EMC Disassembly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.5.3 | Barrel EMC Disassembly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
| FY2011 | PM Man Mos. | $K | DPM Man Mos. | $K | PHY Man Mos. | $K | SO Man Mos. | $K | SEG Man Mos. | $K | DES Man Mos. | $K | SEA Man Mos. | $K | SRT Man Mos. | $K | System Experts $K | M&S $K | Subtotal $K | Cont Factor | Cont $K | Total $K
1 | BaBar Disassembly and Disposal |  | 137.5 |  | 194.7917 |  | 83.3333 |  | 168.3333 |  | 437.5 |  | 166.6667 |  | 350 |  | 850 | 230 | 510 | 3128.125 |  | 880.9896 | 4009.1146
1.1 | Project Planning |  | 137.5 |  | 194.7917 |  | 83.3333 |  | 33.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 150 | 598.9583 |  | 149.7396 | 748.6979
1.1.1 | Project Management | 5 | 114.5833 | 5.5 | 126.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 290.625 | 0.25 | 72.6562 | 363.2812
1.1.2 | Create Safety/Materials Dispositon Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.3 | Materials Tracking System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.4 | Controlled Materials Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.5 | Work Planning and Control | 0 | 0 | 1 | 22.9167 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5833 | 0.25 | 9.8958 | 49.4792
1.1.6 | Master Project Schedule | 0 | 0 | 1 | 22.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0.25 | 5.7292 | 28.6458
1.1.7 | IFC System Approval Milestones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.8 | Disassembly Readiness Reviews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.9 | Office Space Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.10 | Mat'ls Disp. - Determine Holding/Resting Area | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 183.3333 | 0.25 | 45.8333 | 229.1667
1.1.13 | Project Status Reviews | 1 | 22.9167 | 1 | 22.9167 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0.25 | 15.625 | 78.125
1.1.14 | Disassembly Web Camera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.15 | Miscellaneous Project Management Issues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2 | Engineering and Tooling Desing & Refurbishment |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51.6667 |  | 312.5 |  | 166.6667 |  | 150 |  | 184.1667 | 130 | 300 | 1295 |  | 388.5 | 1683.5
1.2.1 | Detector/Electronics House Roll-Out Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.2 | Electronics House Roll-Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.3 | PEP Support Tube/Rafts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.4 | FWD End Cap EMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.5 | End Door Flux Return, RPCs & Brass Absorber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.6 | Barrel IFR LSTs & Brass Absorber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.7 | Drift Chamber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.8 | DIRC Stand Off Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.9 | DIRC Bar Boxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.10 | DIRC Central Support Tube/Horsecollar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 4 | 83.3333 | 4 | 66.6667 | 3 | 50 | 3 | 42.5 | 50 | 40 | 349.1667 | 0.3 | 104.75 | 453.9167
1.2.11 | Cylindrical RPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.12 | Barrel EMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3333 | 9 | 187.5 | 6 | 100 | 4 | 66.6667 | 6 | 85 | 80 | 250 | 802.5 | 0.3 | 240.75 | 1043.25
1.2.13 | Superconducting Solenoid & Ass. Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.14 | Barrel Flux Return | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6667 | 2 | 41.6667 | 0 | 0 | 2 | 33.3333 | 4 | 56.6667 | 0 | 10 | 143.3333 | 0.3 | 43 | 186.3333
1.3 | Detector Peripherals Disassembly |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.1 | Radiation Shielding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.2 | IFR Background Radiation Shield Wall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.3 | Walkways, Stariways & Platforms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.4 | Electronics House Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.5 | Chillers & Heat Exchangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.6 | Piping & Hoses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.7 | Valve Panels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.8 | End Doors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.9 | Barrel Detector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.10 | IR-12 Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4 | Detector Core Disassembly |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 125 |  | 0 |  | 100 |  | 255 | 0 | 20 | 550 |  | 137.5 | 687.5
1.4.1 | Open Detector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.2 | PEP Rafts & Support Tube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.3 | Clean Out DIRC Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.4 | FWD End Cap EMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.5 | Roll Back Electonics House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.6 | FWD East End Door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.4.7 | FWD West End Door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.4.8 | BWD East End Door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.4.9 | BWD West End Door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.4.10 | East Detector Platforms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.11 | Roll Out Detector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.12 | Drift Chamber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.13 | DIRC Stand Off Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.14 | DIRC Bar Boxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.15 | DIRC Central Support Tube/Horsecollar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.16 | Cylindrical RPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.17 | Barrel EMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.18 | Dump Resistor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.19 | Valve Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.20 | S.C. Solenoid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.21 | West Detector Platform | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.22 | Barrel Brass Absorber/LSTs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 25 | 3 | 62.5 | 0 | 0 | 3 | 50 | 9 | 127.5 | 0 | 10 | 275 | 0.25 | 68.75 | 343.75
1.4.23 | Barrel Flux Return | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 25 | 3 | 62.5 | 0 | 0 | 3 | 50 | 9 | 127.5 | 0 | 10 | 275 | 0.25 | 68.75 | 343.75
1.5 | System Disassembly |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 100 |  | 410.8333 | 100 | 40 | 684.1667 |  | 205.25 | 889.4167
1.5.1 | DIRC Disassembly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 15 | 212.5 | 50 | 15 | 344.1667 | 0.3 | 103.25 | 447.4167
1.5.2 | End Cap EMC Disassembly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.3333 | 8 | 113.3333 | 0 | 5 | 160 | 0.3 | 48 | 208
1.5.3 | Barrel EMC Disassembly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 6 | 85 | 50 | 20 | 180 | 0.3 | 54 | 234
| FY12 | PM Man Mos. | $K | DPM Man Mos. | $K | PHY Man Mos. | $K | SO Man Mos. | $K | SEG Man Mos. | $K | DES Man Mos. | $K | SEA Man Mos. | $K | SRT Man Mos. | $K | System Experts $K | M&S $K | Subtotal $K | Cont Factor | Cont $K | Total $K
1 | BaBar Disassembly and Disposal |  | 137.5 |  | 194.7917 |  | 83.3333 |  | 66.6667 |  | 250 |  | 0 |  | 200 |  | 453.3333 | 100 | 190 | 1675.625 |  | 475.2396 | 2150.8646
1.1 | Project Planning |  | 137.5 |  | 194.7917 |  | 83.3333 |  | 33.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 548.9583 |  | 137.2396 | 686.1979
1.1.1 | Project Management | 5 | 114.5833 | 5.5 | 126.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 290.625 | 0.25 | 72.6562 | 363.2812
1.1.2 | Create Safety/Materials Dispositon Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.3 | Materials Tracking System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.4 | Controlled Materials Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.5 | Work Planning and Control | 0 | 0 | 1 | 22.9167 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5833 | 0.25 | 9.8958 | 49.4792
1.1.6 | Master Project Schedule | 0 | 0 | 1 | 22.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9167 | 0.25 | 5.7292 | 28.6458
1.1.7 | IFC System Approval Milestones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.8 | Disassembly Readiness Reviews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.9 | Office Space Plan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.10 | Mat'ls Disp. - Determine Holding/Resting Area | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 133.3333 | 0.25 | 33.3333 | 166.6667
1.1.13 | Project Status Reviews | 1 | 22.9167 | 1 | 22.9167 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0.25 | 15.625 | 78.125
1.1.14 | Disassembly Web Camera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.1.15 | Miscellaneous Project Management Issues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.2 | Engineering and Tooling Desing & Refurbishment |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.1 | Detector/Electronics House Roll-Out Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.2 | Electronics House Roll-Out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.3 | PEP Support Tube/Rafts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.4 | FWD End Cap EMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.5 | End Door Flux Return, RPCs & Brass Absorber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.6 | Barrel IFR LSTs & Brass Absorber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.7 | Drift Chamber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.8 | DIRC Stand Off Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.9 | DIRC Bar Boxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.10 | DIRC Central Support Tube/Horsecollar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.11 | Cylindrical RPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.12 | Barrel EMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.13 | Superconducting Solenoid & Ass. Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.2.14 | Barrel Flux Return | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3 | Detector Peripherals Disassembly |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.1 | Radiation Shielding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.2 | IFR Background Radiation Shield Wall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.3 | Walkways, Stariways & Platforms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.4 | Electronics House Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.5 | Chillers & Heat Exchangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.6 | Piping & Hoses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.7 | Valve Panels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.8 | End Doors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.9 | Barrel Detector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.3.10 | IR-12 Work | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4 | Detector Core Disassembly |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4.1 | Open Detector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.2 | PEP Rafts & Support Tube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.3 | Clean Out DIRC Tunnel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.4 | FWD End Cap EMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.5 | Roll Back Electonics House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.6 | FWD East End Door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.4.7 | FWD West End Door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.4.8 | BWD East End Door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.4.9 | BWD West End Door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.4.10 | East Detector Platforms | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.11 | Roll Out Detector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.12 | Drift Chamber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.13 | DIRC Stand Off Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.14 | DIRC Bar Boxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.15 | DIRC Central Support Tube/Horsecollar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.16 | Cylindrical RPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.17 | Barrel EMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.18 | Dump Resistor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.19 | Valve Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.20 | S.C. Solenoid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.21 | West Detector Platform | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0
1.4.22 | Barrel Brass Absorber/LSTs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.23 | Barrel Flux Return | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0
1.5 | System Disassembly |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.3333 |  | 250 |  | 0 |  | 200 |  | 453.3333 | 100 | 90 | 1126.6667 |  | 338 | 1464.6667
1.5.1 | DIRC Disassembly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.6667 | 2 | 41.6667 | 0 | 0 | 2 | 33.3333 | 4 | 56.6667 | 50 | 20 | 218.3333 | 0.3 | 65.5 | 283.8333
1.5.2 | End Cap EMC Disassembly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3333 | 2 | 41.6667 | 0 | 0 | 2 | 33.3333 | 4 | 56.6667 | 0 | 10 | 150 | 0.3 | 45 | 195
1.5.3 | Barrel EMC Disassembly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.3333 | 8 | 166.6667 | 0 | 0 | 8 | 133.3333 | 24 | 340 | 50 | 60 | 758.3333 | 0.3 | 227.5 | 985.8333